## Dashboard
Burndown Chart
Tarefas | Data de Conclusão | Status | Gráfico
Requisito do Usuário e requisito do sistema | 24/04/2024 | Concluída
Elaborar os diagramas de classes de análise | 22/04/2024 | Concluída
Explicar oque é ESG e seu relacionamento com os princípios da ODS | 23/04/2024 | Concluída
[5 empty] | Start | 18/04/2024 | 19/04/2024 | 20/04/2024 | 21/04/2024 | 22/04/2024 | 23/04/2024 | 24/04/2024
|  |  |  | Ideal | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Atual | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0