## Backlog
RA | EQUIPE | FUNÇÃO | GIT
N0905G9 | Nicollas Fernandes | Scrum Master | https://github.com/Dinizim
N077AE3 | João Sales | PO | https://github.com/joao-sales1405
G71AAF8 | Gustavo luis | Equipe de desen. | https://github.com/GuLuiz
G773420 | Marcio Domingues | Equipe de desen. | https://github.com/Guilhermes755
N088176 | Pedro Cabral | Equipe de desen. | https://github.com/Peagasz
N592524 | Douglas Dcshundelick | Equipe de desen. | https://github.com/Cshunderlick |  | pendente | finalizar Diagrama de Classe e Requisitos
|  | GIT DO PROJETO -----> | https://github.com/GuLuiz/Fazenda-Urbana
BACKLOG | TASK'S | PRIORIDADE | STATUS | ALOCAÇÃO
1) Criar um cenário bem detalhado com regras do negócio, glossário do sistema, pesquisa de mercado, livros sobre o tema; | 1: Realizar pesquisa de mercado e levantamento de requisitos.
2: Elaborar o cenário detalhado e definir regras de negócio.
3esenvolver o glossário do sistema.
2)Diagrama de implementação: | 1: Coletar informações sobre a infraestrutura necessária.
Sprint 2: Desenvolver o diagrama de implementação.
3)Diagrama de sequência: | Sprint 1: Identificar os principais processos do sistema.
Sprint 2: Elaborar os diagramas de sequência para os processos identificados.
4) Definir e justificar o ciclo de vida de desenvolvimento de software: | Sprint 1: Avaliar diferentes modelos de ciclo de vida.
Sprint 2: Definir o ciclo de vida mais adequado e justificar sua escolha
5) Explicar o que é ESG e seu relacionamento com os princípios da ODS: | Sprint 1: Pesquisar e compreender os conceitos de ESG.
Sprint 2: Relacionar os princípios da ODS com as práticas ESG.
6)Elaborar o diagrama ER do banco de dados e o dicionário de dados: | Sprint 1: Identificar as entidades e relacionamentos do sistema.
Sprint 2: Elaborar o diagrama ER.
Sprint 3: Criar o dicionário de dados.
7)Gerar o script de criação de bancos e scripts de dados iniciais de testes (Roteiro de teste) | Sprint 1: Desenvolver o script de criação de bancos de dados.
Sprint 2: Preparar scripts de dados iniciais para testes.
8)Definir relatórios de gestão para análise de evolução dos negócios, análise de mercado, desempenho dos funcionários (RH) | Identificar os tipos de relatórios necessários.
Sprint 2: Projetar os layouts dos relatórios.
Sprint 3: Implementar a geração dos relatórios.
9) Requisito do Usuário e requisito do sistema: | Sprint 1: Elicitar e documentar os requisitos do usuário.
Sprint 2: Elicitar e documentar os requisitos do sistema
10) Elaborar os diagramas de classes de análise (Boundary, Control, Entity): | Sprint 1: Identificar os componentes do sistema.
Sprint 2: Desenvolver os diagramas de classes de análise.
11) Elaborar o manual de uso do sistema para treinamento: | Sprint 1: Definir os tópicos a serem abordados no manual.
Sprint 2: Escrever e formatar o manual.
12) Relatar um breve histórico no Brasil e no mundo sobre fazendas urbanas: | Sprint 1: Realizar pesquisa sobre a história das fazendas urbanas.
Sprint 2: Elaborar o relatório histórico.
13) Elaborar protótipos de telas: | Sprint 1: Desenhar os esboços das telas.
Sprint 2: Desenvolver os protótipos de alta fidelidade.
14) Elaborar os modelos de casos de uso: | Sprint 1: Identificar os atores e funcionalidades do sistema.
Sprint 2: Desenvolver os modelos de casos de uso.
15) Explorar os princípios da ODS: | Sprint 1: Pesquisar e compreender os princípios da ODS.
Sprint 2: Analisar como esses princípios se aplicam ao projeto da fazenda urbana.

## SPRINT'S
SPRINT | BACKLOG | PRIORIDADE | STATUS | ALOCAÇÃO
SPRINT I | 1) Realização da BACKLOG
SPRINT II | 2) Separação das SPRINT'S
SPRINT III | 14) Elaborar os modelos de casos de uso:
13) Elaborar protótipos de telas:
12) Relatar um breve histórico no Brasil e no mundo sobre fazendas urbanas:
SPRINT IV | 5) Explicar o que é ESG e seu relacionamento com os princípios da ODS:
10) Elaborar os diagramas de classes de análise (Boundary, Control, Entity):
SPRINT V | 7)Gerar o script de criação de bancos e scripts de dados iniciais de testes (Roteiro de teste)
11) Elaborar o manual de uso do sistema para treinamento:
13) Elaborar protótipos de telas:
9) Requisito do Usuário e requisito do sistema:
2)Diagrama de implementação e Diagrama de sequência:
6)Elaborar o diagrama ER do banco de dados e o dicionário de dados:
4) Definir e justificar o ciclo de vida de desenvolvimento de software:
SPRINT VI | 1) Criar um cenário bem detalhado com regras do negócio, glossário do sistema, pesquisa de mercado, livros sobre o tema;
8)Definir relatórios de gestão para análise de evolução dos negócios, análise de mercado, desempenho dos funcionários (RH)
SPRINT VII