## Dashboard
Burndown Chart
Tarefas | Data de Conclusão | Status | Gráfico
7)Gerar o script de criação de bancos e scripts de dados iniciais de testes (Roteiro de teste) |  | Não Concluída
11) Elaborar o manual de uso do sistema para treinamento: | 25/04/2024 | Concluída
13) Elaborar protótipos de telas: |  | Não Concluída
9) Requisito do Usuário e requisito do sistema: |  | Não Concluída
2)Diagrama de implementação e Diagrama de sequência: |  | Não Concluída
6)Elaborar o diagrama ER do banco de dados e o dicionário de dados: | 27/04/2024 | Concluída
4) Definir e justificar o ciclo de vida de desenvolvimento de software: | 28/04/2024 | Concluída
[5 empty] | Start | 24/04/2024 | 25/04/2024 | 26/04/2024 | 27/04/2024 | 28/04/2024 | 29/04/2024 | 30/04/2024
|  |  |  | Ideal | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
|  |  |  | Atual | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4