## Dashboard
Burndown Chart
Tarefas | Data de Conclusão | Status | Gráfico
1) Criar um cenário bem detalhado com regras do negócio, glossário do sistema, pesquisa de mercado, livros sobre o tema; |  | Não Concluída
8)Definir relatórios de gestão para análise de evolução dos negócios, análise de mercado, desempenho dos funcionários (RH) |  | Não Concluída
9) Requisito do Usuário e requisito do sistema: | 2024-11-05 | Concluída
7)Gerar o script de criação de bancos e scripts de dados iniciais de testes (Roteiro de teste) |  | Não Concluída
13) Elaborar protótipos de telas: |  | Não Concluída
2)Diagrama de implementação e Diagrama de sequência: |  | Não Concluída
11) Elaborar o manual de uso do sistema para treinamento: |  | Não Concluída
[5 empty] | Start | 2024-09-05 | 2024-10-05 | 2024-11-05 | 2024-12-05 | 13/05/2024 | 14/05/2024 | 15/05/2024
|  |  |  | Ideal | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
|  |  |  | Atual | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6